SS1 · OPERACIONES PM

# Panel de seguimiento de proyectos

Corte al 12 oct 2026 · proceso Turnkey (meta: 14 días de kickoff a go-live)

Datos de demostración generados con npm run seed:pm.

# Resumen ejecutivo

| Proyectos activos 5 1 ya en línea | Fuera de ruta 2 requieren acción hoy | En riesgo 0 vigilar esta semana |
| --- | --- | --- |
| Go-lives en 7 días 3 próximos lanzamientos | Integraciones bloqueadas 1 de 11 en total | Días promedio a en línea 20 meta: 14 días |

Hay 5 proyectos activos y 1 cliente ya en línea. 2 proyecto(s) están fuera de ruta y 3 go-live(s) caen en los próximos 7 días.

▲ Clínica Dental Sonrisa: 1 tarea(s) bloqueada(s), 1 integración(es) bloqueada(s), 4 tarea(s) vencida(s). Go-live 17 oct (5 d). Bloqueo: Cliente no ha enviado credenciales de Stripe.

▲ Grupo Andes Logística: 1 tarea(s) vencida(s). Go-live 19 oct (7 d).

# Vista del panel

# Estado por proyecto

| Cliente | Tipo | Resp. | Fase actual | Avance | Go-live | Salud | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clínica Dental Sonrisa | Turnkey | Erick | Setup y config. | 46% | 17 oct 5 d | ▲ Fuera de ruta | 1 tarea(s) bloqueada(s); 1 integración(es) bloqueada(s); 4 tarea(s) vencida(s) |
| Grupo Andes Logística | Integración | Erick | Requerimientos | 25% | 19 oct 7 d | ▲ Fuera de ruta | 1 tarea(s) vencida(s) |
| Óptica Visión Clara | Expansión | Ana | Hypercare | 91% | 15 oct 3 d | ● En ruta | — |
| Ferretería El Tornillo | Turnkey | Ana | Diseño | 35% | 22 oct 10 d | ● En ruta | — |
| Café Altura | Turnkey | Luis | Kickoff y onboarding | 12% | 25 oct 13 d | ● En ruta | — |
| Boutique Lúa | Turnkey | Luis | En línea | 100% | 6 oct | ✓ En línea | — |

# Avance por fase

Tareas completadas / total del checklist en cada fase (Req. = requerimientos, Integr. = integraciones, Hyperc. = hypercare). n/a = la fase no aplica a ese tipo de proyecto.

| Cliente | Kickoff | Req. | Diseño | Setup | Integr. | QA/UAT | Go-live | Hyperc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clínica Dental Sonrisa | ✓ 5/5 | ✓ 4/4 | ✓ 3/3 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 0/3 | 0/2 |
| Grupo Andes Logística | n/a | 3/4 | n/a | n/a | 0/3 | 0/2 | 0/3 | n/a |
| Óptica Visión Clara | ✓ 5/5 | ✓ 4/4 | n/a | ✓ 4/4 | ✓ 3/3 | ✓ 2/2 | ✓ 3/3 | 0/2 |
| Ferretería El Tornillo | ✓ 5/5 | ✓ 4/4 | 0/3 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 0/3 | 0/2 |
| Café Altura | 3/5 | 0/4 | 0/3 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 0/3 | 0/2 |
| Boutique Lúa | ✓ 5/5 | ✓ 4/4 | ✓ 3/3 | ✓ 4/4 | ✓ 3/3 | ✓ 2/2 | ✓ 3/3 | ✓ 2/2 |

# Línea de tiempo · kickoff → go-live

# Pipeline de integraciones

■ Solicitada 3    ■ En progreso 3    ■ En pruebas 1    ■ En vivo 3    ■ Bloqueada 1

| Integración | Cliente | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Stripe payments | Clínica Dental Sonrisa | ■ Bloqueada | Esperando API keys del cliente |
| WhatsApp Business messaging | Ferretería El Tornillo | ■ Solicitada | — |
| Square POS pos | Café Altura | ■ Solicitada | — |
| Mailchimp email | Café Altura | ■ Solicitada | — |
| Google Calendar scheduling | Clínica Dental Sonrisa | ■ En progreso | — |
| Shopify ecommerce | Ferretería El Tornillo | ■ En progreso | — |
| SAP Business One erp | Grupo Andes Logística | ■ En progreso | Mapeo de campos en revisión |
| WhatsApp Business messaging | Clínica Dental Sonrisa | ■ En pruebas | — |
| HubSpot crm | Óptica Visión Clara | ■ En vivo | — |
| Shopify ecommerce | Boutique Lúa | ■ En vivo | — |
| WhatsApp Business messaging | Boutique Lúa | ■ En vivo | — |

# Acciones prioritarias

Primero las bloqueadas, luego por fecha de vencimiento.

| Tarea | Cliente | Fase | Resp. | Vence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲ Bloqueada Users and roles created Cliente no ha enviado credenciales de Stripe | Clínica Dental Sonrisa | Setup y config. | Erick | 10 oct · vencida |
| Success criteria and go-live definition signed off | Grupo Andes Logística | Requerimientos | Erick | 8 oct · vencida |
| Account / tenant provisioned | Clínica Dental Sonrisa | Setup y config. | Erick | 10 oct · vencida |
| Domain and DNS configured | Clínica Dental Sonrisa | Setup y config. | Erick | 10 oct · vencida |
| Client data imported and validated | Clínica Dental Sonrisa | Setup y config. | Erick | 10 oct · vencida |
| Shared communication channel created (WhatsApp/Slack/email) | Café Altura | Kickoff y onboarding | Luis | 12 oct |
| Access & credentials checklist sent to client | Café Altura | Kickoff y onboarding | Luis | 12 oct |
| API keys / credentials received for every integration | Clínica Dental Sonrisa | Integraciones | Erick | 13 oct |
| Webhooks and data flows configured | Clínica Dental Sonrisa | Integraciones | Erick | 13 oct |
| End-to-end integration test passed | Clínica Dental Sonrisa | Integraciones | Erick | 13 oct |
| Brand assets received (logo, colors, fonts) | Ferretería El Tornillo | Diseño | Ana | 13 oct |
| Design mockups delivered (Figma) | Ferretería El Tornillo | Diseño | Ana | 13 oct |